## Slide 1: Генеральный план внедрения
Карпачева Анастасия
Бояринцева Софья
24290907/2093

## Slide 2: Введение
Проблема
Нашей проблемой стало то что студентам часто приходилось обращаться к старшекурсникам или адаптерам для того чтобы узнать информацию о преподавателе или предмете, самой информацией обмениваются в чатах из-за чего информация терялась или была недостоверной.
Цель
улучшение условий обучения и «моральной» подготовки к парам студентов СПБПУ СПО. Улучшение системы обмена информацией о преподавателях и их предметах между студентами ИСПО.
Метод
Стратегия «франчайзинга»

## Slide 3: Роли и их задачи
Заказчик
анализ и подготовка, оценка результатов, рабочий запуск (внедрение в эксплуатацию)
Менеджер проекта
контроль проекта, обучение сотрудников
Разработчик
создание ПО, настройка и адаптация ПО
Тестировщик
тестирование ПО
Архитектор
проектирование архитектуры, разработка технического задания
анализ и подготовка, разработка технического задания, сопровождение проекта на всех этапах реализации; анализ ключевых метрик, визуализация данных; выявление потребностей,
проектирование пользовательских интерфейсов, проверка созданных и изменённых графических компонентов
создание технических руководств и инструкций, корректура и редактирование
Бизнес-аналитик (веб-аналитик, системный аналитик)
Специалист по пользовательскому интерфейсу
Технический писатель

## Slide 4: Факторы риска
Риск | Допустимость | Управление риском
Проблемы установки | Приемлемый | Заказчиком является технический колледж в котором достаточно разных специалистов (преподавателей), которые смогут проконтролировать установку.
Возникновение новых требований | Приемлемый | Благодаря спиральной модели жц, мы сможем без проблем внедрять новые идеи на каждом промежуточном этапе.
Изменение окружающей среды | Не желательный | Организуем систему мониторинга за обновлением требований аппаратного обеспечения и организованное ведение, и хранение документации (чтобы при необходимости можно было быстро вернуть к исходному продукту не тратя лишнего времени), регулярно пересматривать и обновлять стратегии.
Недостатки при обработке данных | Не допустимый | Можно проводить периодические ревизии данных, контролировать ключевые параметры данных, вести журнал выявленных ошибок и их устранения.
Привлечение в разработку студентов | Приемлемый | Т.к. студентами будут люди со старших курсов специальностей привлекаемых к проекту, то их будет легче втянуть в процесс и обучить, также благодаря тому, что наша модель жизненного цикла имеет возможность принимать на каждом уровне развития сотрудников максимально совместимых с ней с каждым этапом студенты всё больше будут осведомлены в необходимых сферах.
Потеря в качестве конечного продукта (или увеличение стоимости проекта) | Не желательный | Провести тщательное моделирование существующих бизнес-процессов, активное взаимодействие с заказчиком для постановки наиболее чётких задач для каждого уровня развития проекта, ведение документации о всех происходящих процессах и изменениях в проекте.

## Slide 5: Диаграмма Ганта
 |  |  |  | Июль 2026 г. |  |  |  |  |  | Август 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Этапы | Кол-во дней | Дата начала | Дата окончания | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Анализ предметной области | 1 | 26.07.2026 | 26.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проектирование структуры организации | 1 | 26.07.2026 | 26.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Моделирование бизнес-процессов | 2 | 27.07.2026 | 28.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка ИТ-инфраструктуры | 2 | 28.07.2026 | 29.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Расчёт экономического эффекта от внедрения | 1 | 30.07.2026 | 30.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ТЗ | 1 | 30.07.2026 | 30.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка веб-сайта | 4 | 31.07.2026 | 03.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление документации | 1 | 04.08.2026 | 04.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление методики тестирования | 1 | 05.08.2026 | 05.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Тестирование ПО | 3 | 06.08.2026 | 08.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обучение сотрудников | 4 | 09.08.2026 | 12.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Настройка и адаптация ПО | 3 | 12.08.2026 | 14.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ввод в эксплуатацию | 1 | 15.08.2026 | 15.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Вывод
Мы разработали генеральный план выполнения нашего проекта, в котором рассмотрели задачи необходимые нам для реализации проекта, выяснили и распределили какие задачи выполняет каждая выбранная нами роль и как они между собой взаимодействуют, учли и рассмотрели наиболее важные для нашего проекта факторы риска и выяснили, как ими управлять (как их решить), а также составили диаграмму Ганта, в которой примерно расписали сроки выполнения нашего проекта.

## Slide 7: Спасибо!
Карпачева Анастасия
Бояринцева Софья
24290907/2093